## 표지
|  | 문서번호 | AIT_PJ_A01
자율주행 전기차 구독 서비스
2023-12-06
[ AI기반 이동수단 서비스 ]

## 6일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-06
회의 시간 | 오전 09:10~10:00
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1차 안. A->B로 이동시, 전기차 에너지 소모량 계산, 충전할 에너지량, 시간 알려주는 서비스.
2차 안. 노인들을 위한, 1:1 고급 케어 서비스.
| 3차 안. 근미래에 자동차 택시 서비스가 있다면, 어떨까? | 3차 안으로 선정.
3차 안으로 결정. 세부 내용.
서비스의 전반적인 내용.
무인 전기차가 있다면, 어떻게 알리는 것이 효율적인가.
아직 전기차에 대한 인식이 좋지 않음. 급발진 사고, 비싼 구입비, 배터리 충전의 번거로움과 같은 부정적인 인식을 해결하는게 우선.
그렇다면, 구입이 아니라, 이용만 하게 유도 하는것이 어떨까?
배경 설정 (가정)
근 미래, 연료 차들의 추가 생산은 없는 상황에, 전기차에 대한 인식이 아직 좋지 못한 상태이다.
정부에선 적극적으로 전국에 전기차 도입을 추진하려는 배경이다.
구입도 좋지만, 우선 이용해 보시라. 편리하다면, 굳이 차를 살 필요가 있겠는가?
만약 이 서비스가 만족도가 높고, 전국적으로 확산이 된다면. 어떤 일들이 발생하게 될까?
2. 현 기술로는 무인 운전 기술이나, 운용가능한 차량 대수, 차량을 관리할 지점 등이 전무한 상황.
그러므로 근 미래에 이런 서비스가 있다는 전제하에, 홍보, 광고, 회원 모집에 초점을 맞추기로 함.
서비스 개요.
구독형 서비스로, 최소로는 주간 단위. 최대 월, 년단위로 구독을 갱신한다.
구독을 활성화 하면, 24시간 내내, 회수 제한, 거리 제한 없이 원하는 만큼 이동수단으로써 이용 가능.
소형, 중형, 대형 차로 등급을 나누고, 편안한 이동 서비스를 제공한다.
1. 무인 전기 택시 이용 시 장점.
주차난 해결.
도로 교통량 감소.
환경오염 개선에 도움.
음주운전 사고 예방.
이동수단으로써 사고 나면, 100프로 본사에서 책임. (대신 보험 무조건 가입)
2.개선해 나가야 할 사항.
만약, 명절처럼 대규모 이동이 발생했고, 시골 에서 시골로 계속 경유 해야 할 상황이 주어진다면 어떻게 해결 할 것인가?
또한, 대규모 회사 (1~200명 인원) 이 있는 곳에서 일시 퇴근이 일어났을때, 그 교통난과 전기차 운용 대수는 어떻게 해결 할 것인가?
이러한 기술적인 측면은 우선 배재 하기로 한다.
아이디어 필요.
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자 | Due Date | 완료 여부.
| 우선 메인페이지 틀을 간단하게 시각화 하고, 필요한 메뉴 전반적인 사항을 작성 | 이재빈, 명하영 | 2023-12-06 | 완료
| 위에서 한 작업을 바탕으로 필요한 테이블 작업. Erd 작업. | 이윤주 | 2023-12-06 | 완료
| 서류 작업 | 장성호 | 2023-12-06 | 미완
4. 오늘 한일
장성호 | 전반적인 서류파일 작성.
이재빈 | 로딩창 생성, 영상 편집, 영상 메인 홈페이지에 삽입, 로딩창 fade-out 후 홈페이지가 fade-in이 되는 애니매이션 시도
이윤주 | User 테이블 생성, 회원가입 및 로그인 페이지 작업
명하영 | 메인 페이지에 들어갈 영상 편집, 메인 홈페이지 헤더 및 메뉴 배치 자료 수집
5. 추가사항.
🛑버전관리를 철저히. 수정 전 파일은 수정전 그대로 놔두고, 버전업을 유지한다.
도메인PJE. REC .A01 세글자씩 잘 맞춰서
AI TAXI. PROJECT ELECTLONIC.ALPHA 01
본인조의 자랑거리를 기록해라.
자랑거리
1. 주제선정이 빨라서, 작업시작이 빨랐다.
2. 영상을 메인으로 사용했다.
3. 깃허브를 대신해서 구글드라이브로 작업 진행도를 공유했다.

## 7일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-07
회의 시간 | 오전 09:10~09:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 1:1 문의 게시판이 필요하다. -> 벡엔드로 틀만 구성하기로 결정.
2. 메인페이지 구성에 난항을 겪고있다. 동영상과 사진들의 구도를 잡는 것, 에 아이디어가 필요함.
-> 당장 해결할 아이디어는 없어서, 차차 논의해보도록 함.
모바일 UI | 모바일 어플로 서비스를 제공하는 경우 서비스 소개나 문의 사항 처리 등 보조적인 역할을 수행하게 됨
지도 API를 시도해보고 가능하다면 이를 이용해 실제 사용자가 겪을 경험을 토대로 UI를 제작해보기로 함
구현하고 싶은 화면 : 어플 메인 로그인 창, 출발지 입력, 도착지 입력, 몇 시간 이용인지 입력받고 얼마 후 도착 예정인지, 현위치 어디인지 사용자에게 화면으로 출력되게 함
구독 프리미엄 | 프리미엄의 경우 추가적인 서비스로 정류장 이용 가능하도록 하는 게 어떠냐는 의견이 나옴
결제 | 날별로 계산, 환불 기능 만들기
탈퇴시 환불 안내(일할 계산)
관리자 페이지 | 모바일 사용자들의 정보를 취합
현재 운용가능 대수, 운용되고 있는 차량 위치 확인, 관리 상태 등을 확인할 페이지도 추가로 고민해보기
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 메인페이지 구성 . 상단의 NAV바 폼 작업. | 이재빈, 명하영
| 1:1게시판 작업. Erd 작업. | 이윤주
| 서류 작업, 로그인폼, 회원가입폼, 구독서비스 알림페이지 작업. | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 로그인 , 회원가입, 생성.
이재빈 | 홈페이지 영상 하단에 사진 삽입, sticky과 relative 등 적용, 영상 편집
이윤주 | 메인페이지(내정보, 구독신청, 구독정보, 1:1문의 메뉴 구성), 내정보확인 기능, 1:1문의게시판과 문의글 작성 기능 기초작업
명하영 | Nav바 폰트, 발표용 자료 수집, 영상 편집
5. 추가사항.
간트 차트 작성하기 , 논리 로직이 구현되게, 빠짐없이, 중복되지 않게.
유지보수를 생각해서 코딩하기. 알아보기 어렵다면, 주석이라도 잘 달아서 초심자도 수정할수 있게 코딩하기.
킬러 콘텐츠를 항상 생각하기. 우리 조는 디자인으로 승부본다.
우리는 지금 개발 프로세스를 배우고 있는 중이다.

## 8일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-08
회의 시간 | 오전 09:10~09:40
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 필요한 페이지는 총 4개.
1-1메인 페이지 ( 홍보, 광고 페이지, 로그인, 회원가입 기능 구현)
1-2 서비스 상세페이지 ( 사용자의 걱정을 덜어주는 정보가 들어가있는 페이지, 자세한 홍보 페이지)
ex : 뉴카 정류장 이용 안내, 사고시 이러이러하다. 교통체증 해소, 음주운전 사고 감소 에 엄청난 도움을 준다. 환경 보호.. 등등.)
1-3 구독 안내 페이지 ( 구독 서비스 내용 설명 페이지 , 가입 가능)
1-4 로그인 페이지 (my 페이지 . 회원정보 열람, 구독 서비스 종료 일 표기 기능)
이렇게 페이지 구축에 집중하기로 함.
네비바 | 메뉴 각각을 클릭할 때 해당하는 부분을 강조할 지 아니면 가장 강조하고 싶은 메뉴만 강조할 지 결정해야 함
조원들 대부분 강조할 메뉴만 강조하는 게 깔끔하다고 판단
새로운 서비스이기 때문에 어떤 서비스를 제공할 것인지를 고객들에게 전달하는 게 우선시되어야 하기 때문에
소개 부분에 색상을 표시하고 나머지는 hover로 처리
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 메인페이지 작업, 문의 게시판 레이아웃 작업 | 이재빈
| 1:1게시판 작업. Erd 작업. 페이지 작동 로직 연결. | 이윤주
| 상세 페이지 구성 요소 자료 찾기. | 명하영
| 자료 정리및, 발표 문서 작성. 간트차트 작성. | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 요구사항 정의서, 회의록 작성, ERD, 간트 차트 등 서류 제반 작업, 지도 API 사용법 찾아보기
이재빈 | 문의게시판 제작, 요소를 클릭 시 아래 요소들이 아래로 이동하도록 js 코드 설정, 문의게시판 버그 수정, 로딩창 제거
이윤주 | 방문자(비회원) 메인화면 접속 가능하도록 수정, 아이디 중복 가입 불가 수정, 탈퇴페이지 버튼(회원탈퇴/취소) & 탈퇴완료안내페이지
명하영 | 페이지 별 헤더 추가, 아이디 찾기 등 폼의 기본 틀 작성
5. 추가사항.

## 11일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 2023-12-11
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 1. 필요한 페이지는 총 5개.
| 1-1메인 페이지 ( 홍보, 광고 페이지, 로그인, 회원가입 기능 구현) | 80%
| 1-2 서비스 상세페이지 ( 사용자의 걱정을 덜어주는 정보가 들어가있는 페이지, 자세한 홍보 페이지) | 틀만 잡고, 아직 구현전.
ex : 뉴카 정류장 이용 안내, 사고시 이러이러하다. 교통체증 해소, 음주운전 사고 감소 에 엄청난 도움을 준다. 환경 보호.. 등등.)
| 1-3 구독 안내 페이지 ( 구독 서비스 내용 설명 페이지 , 가입 가능) | 70프로 정도? 아니, 디테일만 잡으면 되니 거의 끝? 링크 연결 남음.
| 1-4 로그인 페이지 (my 페이지 . 회원정보 열람, 구독 서비스 종료 일 표기 기능) | 현재 정보수정만. 구독 종료일 표기나 기타는 아직 미구현. 그러므로.. 70% 정도?
| 1-5 문의 사항 페이지. 글남기고, 답변주고. 게시판 같은 기능. | 80~90프로 완성
비회원 기능 | 회원만 문의글을 작성하도록 했었는데 비회원의 경우도 서비스를 이용하기에 앞서 궁금한 점이 생길 수 있다는 의견이 나옴
이에 따라 비회원 문의게시판을 만들어 답변받을 수 있도록 함
비회원 익명 아이디와 비밀번호를 설정할 수 있게 해서 수정, 삭제할 수 있도록 하기
디테일 제외, 틀잡는것에 집중. 화요일까지 처리 완료를 위해 집중할 시기.
현재 크게 틀 잡아논 페이지는, 메인페이지, 구독안내페이지, 문의사항 페이지.
서비스 상세페이지랑 로그인 페이지. 이 두개가 진행되어야 한다.
결제 | 결제 기능은 제외하기로 함
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 이재빈
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 이윤주
| 프론트 엔드 페이지 구성 요소 제작 | 명하영
| 서류 작성 최신화. 지도 api 사용. 사용자 구현 앱 기반 제작 | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 지도 api와 씨름. 크게 성과가 없다.
이재빈 | 문의게시판 버그 수정, 구독 페이지와 소개 페이지 레이아웃 제작
이윤주 | 방문자 종류에 따라 메뉴 출력, 비밀번호 재설정 기능 추가, 신청완료 안내 페이지 추가 & service_history 테이블에 데이터 저장 기능, 구독신청 내역 있을 경우 확인가능하도록 작업, 문의게시판 페이지수, 게스트용 문의게시판 작업
명하영 | 내 정보 페이지 및 작성 페이지 레이아웃 제작
5. 추가사항.

## 12일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 12월 12일
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 유저 ui 창 만들기. 총 필요한 창은 7개.
7개 페이지 이미지만 필요하기에, 무작정 만들기. -> 세명이서 나눠서 함.
또한, 구현 이미지 겉 화면 구성은 재빈이가함.
화면 수정 | [메인] 하영
| - 영상 멘트 → 모든 사람이 자유롭고 행복하게 이동하는 세상을 만듭니다. | * 메뉴
| - Sticky 이미지 검색 -> 완료 | - 구독 소개 문의 로그인 / 구독 소개 문의 내정보
| - Sticky 멘트 -> 날마다, 언제나 편안하게 원하는 만큼, 날마다 새롭게, 지속가능함, 공공서비스 | - 구독에 harbor
| - Thanks for watching : 서비스 설명 or 회사에서 전하고 싶은 메시지 2~3줄 | * 배경 : 흰색 - 로그인 화면 적용 필요
[소개] 성호
- 자동차 사진 & 가상의 회사를 설정해서 회사를 설립한 이유, 회사가 제공할 서비스 설명
Q 왜 구독형 서비스를 선택하였는지
A 택시는 매번 탈 때마다 비용을 지불 vs 구독서비스(친숙한 서비스)
Q 가격책정
A 인프라 유지를 위한 최소한의 비용
Q 부정 사용할 경우 해결책
A 차량 내부에 카메라를 둬서 AI가 상황을 판단하도록 조치
- 회사가 제공할 서비스 (소형, 중형, 대형별 차종 등)
- Recent Work : 사용 후기
20 | [구독] 재빈
[문의] 윤주
비회원 기능 | 비회원 문의 아이디를 guest로 통일하고 문의글 수정, 삭제는 안되도록 하기
비회원 게시판은 게시판의 용도보다는 궁금한 점에 대해 피드백 주는 용도로 사용하고자 함
프리미엄 추가 기능 | 프리미엄 추가 기능으로 정류장 이용 가능하게 하자고 기획했으나
서비스에 일관성이 없다고 판단하여 보류, 이후에 서비스를 더 구체적으로 정의하게 됐을 때 구현하기로 함
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 메인페이지 프론트, 로그인 스크롤 구현 | 이재빈
| 확인페이지 추가 후 화면 연결 | 이윤주
| 메인 페이지, 발표 스크립트 | 명하영
| 서류 작성 최신화 | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 서류 작성, 소개페이지 작업, 화면UI css 수정
이재빈 | 메인페이지 footer부분에 로그인 생성, 메인 헤더의 로그인 클릭 시 footer 부분의 로그인 이동하는 js 구현, 구독 페이지 초기화 후 다시 제작
이윤주 | 12-12 - [문의] 문의하기 버튼, 페이지 css 수정 - [myinfo] 내정보 수정, input 크기 조정 - [로그인] 한글로 수정, 닉네임 → 이름 수정 - 로고 교체, 메뉴 영어 →한글 수정 - 구독 신청 확인 페이지 - 신청 아니오 - [writeq] 취소 버튼 - [modifyq] padding, textarea 사이즈 고정 - [findid], [usercheck] css 수정
명하영 | 메인 페이지에 들어갈 문구, 발표 스크립트 자료 조사, 이미지 찾기
5. 추가사항.

## 14일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 12월 14일
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
주제선정 | 유저 ui 창 만들기. 총 필요한 창은 7개.
7개 페이지 이미지만 필요하기에, 무작정 만들기. -> 세명이서 나눠서 함.
또한, 구현 이미지 겉 화면 구성은 재빈이가함.
화면 수정 | [페이지 세부 디자인 변경] 성호, 윤주, 재빈
| [서류 작성] 성호, 하영 | * 메뉴
| [모바일 UI] 하영 | - 구독 소개 문의 로그인 / 구독 소개 문의 내정보
- 구독에 havor
모바일 UI 구현 | 지도 API를 이용해 위치 표시까지는 구현했으나 그 이상의 기능은 구현이 어려워 이미지로만 보여주기로 결정 | * 배경 : 흰색 - 로그인 화면 적용 필요
관리자페이지 | 모바일로 실제 사용자 정보를 구현하지 못해 이 자료를 취합해 보여주는 관리자 서비스 화면도 이미지로만 구현하기로 함
- 디버깅 수시로(조원 모두) 하루에 2번 정도
- 로고 작업 성호
- 발표에 대한 토의 내일
- 서류작업 분담
- 유저 ui - 로그인창, 출발지-도착지 호출 페이지(카톡 택시 느낌), '호출되었습니다' 페이지
- 메인(재빈), 구독 css(재빈)
저녁 교수님 시연 피드백 내용
- 관리자 계정으로 누가 어떻게 구독 신청했는지 현황페이지 필요
- 기승전결이 있도록 시나리오 만들기
- 킬링포인트 장점! 조마다 필요할 것
- 디테일에 힘쓰기
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 메인, 헤더, 로그인, 소개 css | 이재빈
| 페이지 디버깅 | 이윤주
| 시나리오 계획서 | 명하영
| 로그인, 탈퇴 확인 페이지, 소개, 문의 게시판 css | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | CSS 버그 수정, 작성 게시판 레이아웃 수정, 버그 찾음, 서류 작성
이재빈 | 구독 페이지 제작, 버그 찾음(구독이 Basic일 때 Premium으로 변경 시 실패, 맨 처음 로그인 시 값을 받지 못하는 문제)
이윤주 | - modifyq 글 수정의사확인 페이지 작업 - 메인 로그인창 수정 - 내정보 버튼 css, 수정기능 안되는 것 수정 - 문의글 수정 css 높이 옮기고 이동
명하영 | 로그인, 메인, 출발지 설정, 도착지 설정, 배차 완료 화면 만들기 시나리오 계획서 작성
5. 추가사항.

## 15일
회의록 문서 번호 AIT_PJ_A02
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 12월 15일
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
화면 수정 | 웹페이지 자주 확인하며 오류 찾아보고 화면 UI 수정할 부분 찾아보기
이제는 디테일을 수정해서 마무리하는데에 주력해야 함
오늘까지 웹페이지 작업 끝내기
발표 | 다음주 월요일까지 발표와 서류 작업에 집중하기
발표 때 있어야 하는 부분
- 조원 소개 (어떻게 역할을 분담했는지) - 재빈
- 개발목적과 프로그램 만든 목적
- 요구사항 정의서, DB설계서, 기능정의서, 프로그램 명세서 - 조장
- 시연하고 화면정의서, 시나리오 정의서(비회원, 회원, 관리자) 재빈
첫 로그인 접속 문제 | 처음 브라우저를 실행하고 로그인을 하면 오류페이지가 뜨는 문제가 발생함
브라우저 시작시 세션값이 없어서 생기는 문제라함
도움의 손길을 요청해서 해결해보려 했으나 하지 못함
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 구독, 회원 문의게시판, 비회원 문의게시판 css | 이재빈
| 프로그램 목록, 회의록 | 이윤주
| 화면정의서 | 명하영
| css 마무리, 요구사항정의서 작성, 시나리오 계획서 최종 수정 | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | CSS 버그 수정 및 꾸미기, 요구사항 정의서 작성, 시나리오 작성
이재빈 | 발표 내용 정리, 발표 PPT 구성
이윤주 | DB 버그 수정, CSS 수정, 프로그램 목록 작성, 화면 정의서 보조
명하영 | 화면 정의서 작성 (화면 목록, 팝업 목록, 화면 내역 문의까지)
5. 추가사항.

## 18일
1. 회의 개요
회의명 | 스프린트 주제 선정, 세부 내용 컬럼 선정.
회의 일시 | 12월 18일
회의 시간 | 오전 09:10~09:30
회의 장소 | 교실
작성자 | 장성호
회의 참석자 | 장성호, 이재빈, 명하영, 이윤주
2. 주요 논의내용
설명회 내용 | 상세내용 | 비고
서류 마무리하기 | 7번 요구사항추적표 작성하기,
9번 단위시험 계획서 비회원모드 채워야 함
화면목록 보고 누락된 부분 찾아서 조원들은 알려주기
발표 | 발표 전체적인 흐름은 정리했고 근거 자료만 덧붙이면 됨
요구사항정의서, DB설계서, 기능정의서, 프로그램명세서 부분은 어떤 식으로 발표해야할 지 그려지지 않아 어려움
이 부분은 오늘 이야기해보고 정리해서 추가해야 함
PPT | 조원 소개 캐릭터로 정해서 사진 설정
3. 액션 아이템
action item | 상세내용 | 담당자
| 발표 근거자료 마련 | 이재빈
| 서류 전체적으로 확인 | 이윤주
| 메뉴구조도, 화면정의서 수정 | 명하영
| 단위시험 계획서, 요구사항추적표 작성 | 장성호
4. 오늘 한일
장성호 | 발표 스크립트 작성, 피피티 구상
이재빈 | 홈페이지 시연 준비, 피피티 구현
이윤주 | 피피티 프로그램목록 등 슬라이드 틀 잡기
명하영 | 검수 및 피피티 자료수집.
5. 추가사항.