## 표지
|  | 문서번호 | PJE_REQ_A02
자율주행 전기차 구독 서비스
2023-12-06
[ AI기반 이동수단 서비스 ]

## 기능 요구사항(SFR)
기능 요구사항(SFR)
번호 | 기능 구분 | 요구사항 구분 | 요구사항ID | 요구사항명 | 상세 요구사항 ID | 상세요구사항 | 요구사항 출처 | 업무구분 | 수용 여부 | 비고
1 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-001 | 회원가입 사항 | REQ-SFR-001-01 | 가입시, 아이디, 비밀번호, 이름. 전화, 주소, 결제 카드. 이용시작일, 종료일 표기. | 회의록 | 화면 | 수용 | 결제기능은 미구현 으로 되었음. 회원가입시 아이디, 비밀번호, 닉네임, 전화번호, 주소를 입력하게 함.
2 | 기능 | 기능 |  | 회원가입과 로그인을 한 화면에 구현해보자. | REQ-SFR-001-02 | 회원가입과, 로그인 페이지를 구분하지 않고, 한페이지에 구현해보자. 구독 신청의 경우 회원만 가능하므로 로그인만 가능한 페이지로 이동. | 회의록 | 화면 | 수용
3 | 기능 | 기능 추가 | REQ-SFR-001-1 | 로그인 | REQ-SFR-001-1-01 | 아이디 중복 방지, required 기능 넣기. | 회의록 | 기능 | 수용
4 |  |  |  | 로그인 입력이 틀렸을때 | REQ-SFR-001-1-02 | 팝업창으로 알림 기능 넣기. | 회의록 | 기능 | 수용
5 |  |  |  | 비밀번호 찾기 | REQ-SFR-001-1-02 | 비밀번호 찾기 기능을 넣자. | 회의록 | 기능 | 수용 | 보안에 너무 취약한 형태. 아이디만 입력하면 비밀번호가 수정가능함.
6 | 기능 | 기능 추가 | REQ-SFR-001-2 | 네비바 | REQ-SFR-001-2-01 | 네비바 hover 기능 넣기 | 회의록 | 기능 | 수용
7 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-002 | 이용 안내 | REQ-SFR-002-01 | 주간단위로 구독할지, 월간단위로, 구독할지, 연간으로 구독할지. | 회의록 | 화면 | 수용 | 월간단위(30일)로만 하기로 결정.
8 | 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-02 | 이용시, 소형, 중형, 대형 차로 이용가능 | 회의록 | 화면 | 수용 | 사용자 호출시 차 유형 선택. 수용은 했으나, 미구현.
9 | 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-03 | 서비스이용시 프리미엄과 베이직 차이. | 회의록 | 비기능 | 수용 | 처음엔 프리미엄 서비스에 +@로 전용 정류장 서비스까지 기획했으나, 보류.
10 | 기능 | 기능 |  |  | REQ-SFR-002-04 | 탈퇴시 환불 안내. 날별로 계산, 환불기능. | 회의록 | 기능 | 수용 | 수용했으나, 미구현. 결제 기능을 구현하지 못해서, 환불도 구현못함.
11 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-003 | 홍보 페이지 사항 | REQ-SFR-003-01 | 서비스의 장점. | 회의록 | 화면 | 수용 | 세부페이지에 구현
12 |  |  |  |  | REQ-SFR-003-02 | 서비스의 홍보. | 회의록 | 화면 | 수용 | 세부페이지에 구현
13 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-004 | 구독서비스 안내 | REQ-SFR-004-01 | 가입 안내. | 회의록 | 화면 | 수용 | 구독 안내 페이지에 구현
14 |  |  |  | 구독신청 | REQ-SFR-004-02 | 베이직에선 프리미엄 서비스로 변경 가능. (원래는 추가결제를 해야하지만, 결제 기능을 구현하지 못함.) 프리미엄에선 베이직으로 변경 불가. (이유는?) | 회의록 | 기능 | 수용 | 환불 기능을 구현할수가 없기에, 다운그레이드가 안됩니다.
15 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-005 | 로그인 창 | REQ-SFR-005-01 | 현재 서비스 상태 확인. 내정보 관리. 구독 서비스 안내. | 회의록 | 화면 | 수용 | 내정보 페이지에 구현, 로그아웃은 내정보 페이지에 있음.
16 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-006 | 문의 게시판 | REQ-SFR-006-01 | 누구나 글남길수 있음. 답변은 관리자가 남김. | 회의록 | 화면 | 수용 | 글 수정은 회원가입한사람만, 가능.
17 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-007 | 이용자 서비스 화면 | REQ-SFR-007-01 | O 사용자의 앱 기능. - 로그인 창. - 몇시간 후 이용 예정인지, 출발지, 도착지 입력. -화면으로 얼마후 도착 예정인지, 현 위치 어디인지 사용자에게 화면으로 전송. | 회의록 | 화면 | 비수용 | 현재는 이미지로만 구현,
18 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008 | 관리자 서비스 화면 | REQ-SFR-008-01 | O 관리자 메인 페이지. -현재 운용 가능 대수. -운용하고 있는 차량 위치 전송. -차량 현재 관리 상태. | 회의록 | 화면 | 비수용 | 현재는 이미지로만 구현,
20 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-008-1 | 관리자 서비스 화면 | REQ-SFR-008-02 | O 관리자 메인 페이지. 문의 게시판 글 남기기. 회원별 서비스 상태 확인. | 회의록 | 화면 | 수용 | 문의게시판 글 남기기는 문의 게시판에, 구독내역 관리 페이지에 구현.
21 | 기능 | 기능 | REQ-SFR-009 | 비회원 기능 | REQ-SFR-009-01 | 비회원도 글을 남기고, 답변을 확인할수 있게 한다. | 회의록 | 화면 | 수용