## 표지
|  | 문서번호 | AIT_PJ_A06
프로그램 목록
2023-12-06
AI기반 이동수단 서비스

## 제개정이력
AI기반 이동수단 서비스 |  |  |  | 프로그램 목록
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2023-12-06 | 최초 작성 |  | 장성호
v.1 | 2023-12-16 | 개정 | 전체 프로그램 추가 확인 및 수정 | 이윤주
| 2023-12-18 | 검수 | 사실 확인 및 오타 검수 | 명하영

## 사용자 포털
프로그램ID | 프로그램명 | 화면ID /인터페이스ID | 구분 | 소스파일명 | 소스구분 | 개발
[6 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자
UM1000000 | 메인 대시보드 | KEPAI000000 | 화면 | main_homepage.html | UI | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 이재빈
|  |  |  | UserController.java | Controller | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | User.java | VO | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | UserRepository.java | Repository | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 이윤주
UL2000000 | 로그인, 회원가입 | KEPAI110000 | 화면 | login.html | UI | 2023-12-06 | 2023-12-15 | 장성호
| 회원탈퇴 의사 확인 | KEPAI700000 | 화면 | usercheck.html | UI | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 이윤주
| 비밀번호 변경을 위한 아이디 확인 | KEPAI520000 | 화면 | findid.html | UI | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 이윤주
| 비밀번호 변경 | KEPAI520000 | 화면 | resetpassword.html | UI | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 이윤주
| 아이디와 비밀번호를 확인하는 팝업 | KEPPU130020 | 화면 | alert.html | UI | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 이윤주
| 일치하는 아이디가 없을 때의 팝업 | KEPPU130010 | 화면 | findidalert.html | UI | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 이윤주
| 중복된 아이디 표시 팝업 | KEPPU500010 | 화면 | idalert.html | UI | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | login.js | JS | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 장성호
|  |  |  | main_homepage.css | CSS | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 이재빈
|  |  |  | mouse_scroll_ani.css | CSS | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 이재빈
|  |  |  | header.css | CSS | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 이재빈, 명하영
|  |  |  | login.css | CSS | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 장성호, 이재빈
|  |  |  | login2.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호, 이재빈
|  |  |  | deletecheck.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호
|  |  |  | findid.css | CSS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 명하영, 장성호
US3000000 | 서비스 소개 | KEPAI200000 | 화면 | detail.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호, 이재빈
|  |  |  | FAQ_header2.css | CSS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 장성호,이재빈
|  |  |  | detail.css | CSS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 장성호, 이재빈
|  |  |  | slider.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호
USC4000010 | 구독 신청 | KEPAI300000 | 화면 | subpage.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이재빈
|  |  |  | Service.java | VO | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | ServiceHistory.java | VO | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | ServiceRepository.java | Repository | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | ServiceHistoryRepository.java | Repository | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
| 구독 의사를 재확인 | KEPAI310000 | 화면 | subcheck.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호
| 구독 신청 실패 | KEPAI320000 | 화면 | subfail.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호
| 구독 신청 완료 | KEPAI320000 | 화면 | subscribe.html | UI | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 장성호
USC4000020 | 관리자 구독내역관리 | KEPAI800000 | 화면 | usersub.html | UI | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | FAQ_header.css | CSS | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 이재빈, 명하영
|  |  |  | subpage.css | CSS | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 이재빈
|  |  |  | subcheck.css | CSS | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 명하영
|  |  |  | subscribe.css | CSS | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 명하영
|  |  |  | usersub.css | CSS | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 이윤주
UQB5000010 | 회원/관리자 문의게시판 | KEPAI400000 | 화면 | counsel.html | UI | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 이재빈
UQB5000020 | 비회원 문의게시판 | KEPAI400000 | 화면 | guestboard.html | UI | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 장성호, 이재빈
|  |  |  | QuetionBoard.java | VO | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | QuetionBoardRepository.java | Repository | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | FAQ_header3.css | CSS | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 이재빈
| 문의글 등록 | KEPAI410000 | 화면 | writeq.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 명하영
| 문의글 수정 | KEPAI410000 | 화면 | modifyq.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 이윤주
| 문의글 수정의사 재확인 | KEPAI430000 | 화면 | modifycheck.html | UI | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 이윤주
| 문의글 삭제의사 재확인 | KEPAI440000 | 화면 | deleteqcheck | UI | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 이윤주
|  |  |  | wirteq.css | CSS | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 명하영, 장성호
|  |  |  | modifyq.css | CSS | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 장성호
|  |  |  | deletecheck.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-15 | 장성호
UIF6000000 | 내정보 | KEPAI600000 | 화면 | myinfo.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 명하영, 장성호, 이윤주
|  |  |  | mypage.css | CSS | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 장성호
사업명
업무명
AI기반 이동수단 서비스
메인 포털
문 서 명
프로그램 목록
작성자
장성호
문서번호
Version
AIT_PJ_A06
작업일자
20231206
0.1