## 1. 표지
|  | 문서번호 | AIT_PJ_A07
요구사항 추적표
2023-12-06
[ AI기반 이동수단 서비스 ]

## 2. 제개정이력
요구사항 추적표
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 2023-12-06 | 신규 | 최초 작성 | 장성호

## 3. 요구사항추적표_기능
| 요구사항정의서 |  |  | 반영여부 | 화면정의서 | 인터페이스정의서 | 프로그램사양서 | 비고
순번 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 설명 |  | 화면 ID | 인터페이스 ID | 프로그램 ID
1 | REQ-SFR-001 | 회원가입 사항 | 가입시, 아이디, 비밀번호, 이름. 전화, 주소, 결제 카드. 이용시작일, 종료일 표기. | 조건부 수용 | KEPAI110000 | AITUI01 | UL2000000 | 결제기능은 미구현 으로 되었음. 회원가입시 아이디, 비밀번호, 닉네임, 전화번호, 주소를 입력하게 함.
2 |  | 회원가입과 로그인 | 회원가입과 로그인 부분을 주소 이동없이, 한 화면에 구현. | 수용 | KEPAI110000 | AITUI01 | UL2000000
3 | REQ-SFR-001-1 | 로그인 | 아이디 중복 방지, required 기능 넣기. | 수용 | KEPAI110000 | AITUI01 | UL2000000
4 |  | 로그인 입력이 틀렸을때 | 팝업창으로 알림 기능 넣기. | 수용 | KEPPU130010,KEPPU130020 | AITUI01 | UL2000000
5 |  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 기능을 넣자. | 수용 | KEPAI520000 | AITUI01 | UL2000000 | 보안에 너무 취약한 형태. 아이디만 입력하면 비밀번호가 수정가능함.
6 | REQ-SFR-001-2 | 네비바 | 네비바 hover 기능 넣기 | 수용 | KEPAI000000,KEPAI200000,KEPAI300000,KEPAI400000,KEPAI450000,KEPAI600000 | AITUI02
7 | REQ-SFR-002 | 이용 안내 | 주간단위로 구독할지, 월간단위로, 구독할지, 연간으로 구독할지. | 조건부 수용 | KEPAI300000 | AITUI03 | USC4000010 | 월간단위로만 구독하기로 결정.
8 |  |  | 서비스이용시 프리미엄과 베이직 차이. | 조건부 수용 | KEPAI300000 | AITUI03 | USC4000010 | 처음엔 프리미엄 서비스에 +@로 전용 정류장 서비스까지 기획했으나, 보류.
9 |  |  | 탈퇴시 환불 안내. 날별로 계산, 환불기능. | 미수용 | KEPAI700000 | AITUI03 | UL2000000 | 미구현. 결제 기능을 구현하지 못해서, 환불도 구현못함.
10 | REQ-SFR-003 | 홍보 페이지 사항 | 서비스의 소개. | 수용 | KEPAI200000 | AITUI04 | US3000000 | 세부페이지에 구현
11 |  |  | 서비스의 홍보. | 수용 | KEPAI200000 | AITUI04 | US3000000 | 세부페이지에 구현
12 | REQ-SFR-004 | 구독서비스 안내 | 가입 안내. | 수용 | KEPAI300000 | AITUI05 | USC4000010 | 구독 안내 페이지에 구현
13 |  | 구독신청 | 베이직에선 프리미엄 서비스로 변경 가능. 프리미엄에선 베이직으로 변경 불가. | 조건부 수용 | KEPAI300000, KEPAI310000,KEPAI320000 | AITUI05 | USC4000010 | 환불 기능을 구현할수가 없기에, 다운그레이드가 안됩니다.
14 | REQ-SFR-005 | 로그인 창 | 현재 서비스 상태 확인. 내정보 관리. 구독 서비스 안내. | 수용 | KEPAI600000 | AITUI06 | UIF6000000 | 내정보 페이지에 구현, 로그아웃은 내정보 페이지에 있음.
15 | REQ-SFR-006 | 문의 게시판 | 누구나 글남길수 있음. 답변은 관리자가 남김. | 수용 | KEPAI400000 | AITUI07 | UQB5000010 | 글 수정은 회원가입한사람만, 가능.
16 | REQ-SFR-008-1 | 관리자 서비스 화면 | O 관리자 메인 페이지. 문의 게시판 글 남기기. 회원별 서비스 상태 확인. | 수용 | KEPAI400000, KEPAI800000 | AITUI08 | USC4000020, UQB5000010 | 현재는 이미지로만 구현,
17 | REQ-SFR-009 | 비회원 기능 | 비회원도 글을 남기고, 답변을 확인할수 있게 한다. | 수용 | KEPAI400000 | AITUI09 | UQB5000020 | 문의게시판 글 남기기는 문의 게시판에, 구독내역 관리 페이지에 구현.
[5 empty] | 메뉴수 |  | 화면수 | 프로그램수
[5 empty] | 구독 서비스 메인 포털 | 3 | 8 | 19
[5 empty] | 서비스 소개 | 3 | 1 | 4
[5 empty] | 구독 신청 | 4 | 4 | 8
[5 empty] | 관리자 구독 내역관리 | 1 | 1 | 6
[5 empty] | 문의 게시판 | 5 | 5 | 11
[5 empty] | 비회원 문의 게시판 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 내정보 | 1 | 1 | 2
[5 empty] | 전체 | 18 | 21 | 51
프로젝트 명
시스템 명
전기차 인식 개선을 위한 무인 택시 구독형 서비스
문서명
요구사항추적표(기능 및 인터페이스)
문서 관리자
장성호
문서번호
Version
AIT_PJ_A07
작업일자
2023-12-17
1.0

## 4. 요구사항추적표_비기능
| 요구사항정의서 |  |  | 반영여부 | 반영결과(근거 산출정보)
순번 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 설명
1 | REQ-SFR-002 | 이용안내 | 이용시, 소형, 중형, 대형 차로 이용가능 | 수용 | 이미지로만 구현
2 | REQ-SFR-007 | 이용자 서비스 화면 | O 사용자의 앱 기능. - 로그인 창. - 몇시간 후 이용 예정인지, 출발지, 도착지 입력. -화면으로 얼마후 도착 예정인지, 현 위치 어디인지 사용자에게 화면으로 전송. | 수용 | 이미지로만 구현
3 | REQ-SFR-008 | 관리자 서비스 화면 | O 관리자 메인 페이지. -현재 운용 가능 대수. -운용하고 있는 차량 위치 전송. -차량 현재 관리 상태. | 수용 | 현재는 이미지로만 구현,
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
프로젝트 명
시스템 명
문서명
요구사항추적표(비기능)
작성자
장성호
문서번호
Version
AIT_PJ_A07
작업일자
2023-12-17
1.0

## Sheet1
REQ-ECR-001-01 | REQ-ECR-001-01
REQ-ECR-001-02 | REQ-ECR-001-02
REQ-ECR-001-03 | REQ-ECR-001-03
REQ-ECR-001-04 | REQ-ECR-001-04
REQ-ECR-002-01 | REQ-ECR-002-01
REQ-ECR-002-02 | REQ-ECR-002-02
REQ-ECR-002-03 | REQ-ECR-002-03
REQ-ECR-002-04 | REQ-ECR-002-04
REQ-ECR-002-05 | REQ-ECR-002-05
REQ-ECR-002-06 | REQ-ECR-002-06
REQ-ECR-003-01 | REQ-ECR-003-01
REQ-ECR-003-02 | REQ-ECR-003-02
REQ-ECR-003-03 | REQ-ECR-003-03
REQ-ECR-003-04 | REQ-ECR-003-04
REQ-ECR-004-01 | REQ-ECR-004-01
REQ-ECR-004-02 | REQ-ECR-004-02
REQ-ECR-004-03 | REQ-ECR-004-03
REQ-ECR-005-01 | REQ-ECR-005-01
REQ-ECR-005-02 | REQ-ECR-005-02
REQ-ECR-006-01 | REQ-ECR-006-01
REQ-ECR-007-01 | REQ-ECR-007-01
REQ-SFR-010-01 | REQ-SFR-010-01
REQ-SFR-007-01 | REQ-SFR-007-01
REQ-SFR-021-01 | REQ-SFR-021-01
REQ-PER-001-01 | REQ-PER-001-01
REQ-PER-002-01 | REQ-PER-002-01
REQ-PER-002-02 | REQ-PER-002-02
REQ-PER-002-03 | REQ-PER-002-03
REQ-PER-002-04 | REQ-PER-002-04
REQ-SFR-013-01 | REQ-SFR-013-01
REQ-SFR-013-02 | REQ-SFR-013-02
REQ-SFR-013-03 | REQ-SFR-013-03
REQ-INR-001-01 | REQ-INR-001-01
REQ-INR-001-02 | REQ-INR-001-02
REQ-INR-001-03 | REQ-INR-001-03
REQ-INR-002-01 | REQ-INR-002-01
REQ-INR-002-02 | REQ-INR-002-02
REQ-INR-002-03 | REQ-INR-002-03
REQ-INR-003-01 | REQ-INR-003-01
REQ-INR-003-02 | REQ-INR-003-02
REQ-INR-003-03 | REQ-INR-003-03
REQ-INR-003-04 | REQ-INR-003-04
REQ-DAR-001-01 | REQ-DAR-001-01
REQ-DAR-001-02 | REQ-DAR-001-02
REQ-DAR-001-03 | REQ-DAR-001-03
REQ-DAR-001-04 | REQ-DAR-001-04
REQ-DAR-002-01 | REQ-DAR-002-01
REQ-DAR-002-02 | REQ-DAR-002-02
REQ-DAR-002-03 | REQ-DAR-002-03
REQ-DAR-002-04 | REQ-DAR-002-04
REQ-DAR-003-01 | REQ-DAR-003-01
REQ-DAR-003-02 | REQ-DAR-003-02
REQ-DAR-003-03 | REQ-DAR-003-03
REQ-DAR-003-04 | REQ-DAR-003-04
REQ-DAR-003-05 | REQ-DAR-003-05
REQ-DAR-003-06 | REQ-DAR-003-06
REQ-DAR-004-01 | REQ-DAR-004-01
REQ-DAR-004-02 | REQ-DAR-004-02
REQ-DAR-004-03 | REQ-DAR-004-03
REQ-DAR-004-04 | REQ-DAR-004-04
REQ-DAR-004-05 | REQ-DAR-004-05
REQ-DAR-005-01 | REQ-DAR-005-01
REQ-DAR-006-01 | REQ-DAR-006-01
REQ-DAR-006-02 | REQ-DAR-006-02
REQ-SFR-001-01 | REQ-SFR-001-01
REQ-SFR-001-02 | REQ-SFR-001-02
REQ-SFR-002-01 | REQ-SFR-002-01
REQ-SFR-002-02 | REQ-SFR-022-01
REQ-SFR-022-01 | REQ-SFR-001-03
REQ-SFR-001-03 | REQ-SFR-019-01
REQ-SFR-019-01 | REQ-TER-001-01
REQ-TER-001-01 | REQ-TER-001-02
REQ-TER-001-02 | REQ-TER-001-03
REQ-TER-001-03 | REQ-TER-001-04
REQ-TER-001-04 | REQ-TER-001-05
REQ-TER-001-05 | REQ-TER-001-06
REQ-TER-001-06 | REQ-TER-001-07
REQ-TER-001-07 | REQ-TER-001-08
REQ-TER-001-08 | REQ-TER-001-09
REQ-TER-001-09 | REQ-SER-001-01
REQ-SER-001-01 | REQ-SER-002-01
REQ-SER-002-01 | REQ-SER-003-01
REQ-SER-003-01 | REQ-SER-004-01
REQ-SER-004-01 | REQ-SER-005-01
REQ-SER-005-01 | REQ-SER-005-02
REQ-SER-005-02 | REQ-SER-006-01
REQ-SER-006-01 | REQ-SER-007-01
REQ-SER-007-01 | REQ-QUR-001-01
REQ-QUR-001-01 | REQ-QUR-002-01
REQ-QUR-002-01 | REQ-QUR-003-01
REQ-QUR-003-01 | REQ-QUR-003-02
REQ-QUR-003-02 | REQ-QUR-003-03
REQ-QUR-003-03 | REQ-QUR-004-01
REQ-QUR-004-01 | REQ-COR-001-01
REQ-COR-001-01 | REQ-COR-002-01
REQ-COR-002-01 | REQ-COR-002-02
REQ-COR-002-02 | REQ-COR-002-03
REQ-COR-002-03 | REQ-COR-002-04
REQ-COR-002-04 | REQ-COR-002-05
REQ-COR-002-05 | REQ-COR-002-06
REQ-COR-002-06 | REQ-COR-003-01
REQ-COR-003-01 | REQ-PMR-001-01
REQ-PMR-001-01 | REQ-PMR-002-01
REQ-PMR-002-01 | REQ-PMR-002-02
REQ-PMR-002-02 | REQ-PMR-002-03
REQ-PMR-002-03 | REQ-PMR-002-04
REQ-PMR-002-04 | REQ-PMR-003-01
REQ-PMR-003-01 | REQ-PMR-003-02
REQ-PMR-003-02 | REQ-PMR-003-03
REQ-PMR-003-03 | REQ-PMR-003-04
REQ-PMR-003-04 | REQ-PMR-003-05
REQ-PMR-003-05 | REQ-PMR-003-06
REQ-PMR-003-06 | REQ-PMR-004-01
REQ-PMR-004-01 | REQ-PMR-005-01
REQ-PMR-005-01 | REQ-PMR-006-01
REQ-PMR-006-01 | REQ-PMR-006-02
REQ-PMR-006-02 | REQ-PMR-006-03
REQ-PMR-006-03 | REQ-PMR-006-04
REQ-PMR-006-04 | REQ-PSR-001-01
REQ-PSR-001-01 | REQ-PSR-002-01
REQ-PSR-002-01

## 1008백업 (hidden)
요구사항ID | 요구사항명 | 반영여부 | 기능프로세스흐름도 | 기능 ID | 응용기능명칭 | 화면 ID | 화면명칭 | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 비고
REQ-KFM-SFR-001 | 보호협약업무 관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1 AFM_KFM_1.1.1 AFM_KFM_1.1.2 AFM_KFM_1.1.3 AFM_KFM_1.1.4 AFM_KFM_1.1.5 AFM_KFM_1.1.6 | 보호협약 보호협약조회 보호협약 등록/수정/삭제 보호협약 체결완료 보호협약 검토/승인 보호협약 활동조사 보호협약 해지 | UI-KFM-1001-01 UI-KFM-1001-02 UI-KFM-1002 UI-KFM-1003-01 UI-KFM-1003-02 UI-KFM-1004 UI-KFM-1005 UI-KFM-1006-01 UI-KFM-1006-02 | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(활동내역 조회) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 체결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지신청 보호협약 해지 승인/반려 | pragrList pragrDetail pragrDetailActlData pragrDetailTrmntData pragrRegist pragrCnsntRqustRegist pragrCnsntRqustConfirm pragrCnclsRegist pragrActlRegist pragrTrmntRegist pragrTrmntConfirm | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(활동내역 조회) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 채결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지 신청 보호협약 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-002 | 보호협약 대상자 관리 | O | P6 | AFM_KFM_1.1.7 AFM_KFM_1.1.8 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1007 UI-KFM-1008 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | pragrTrprsList pragrTrprsRegist | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-003 | 보호협약 대상지 관리 | O | P7 | AFM_KFM_1.1.9 | 보호협약 대상지 등록 | UI-KFM-1009 | 보호협약 대상지 등록 | pragrTrpltRegist | 보호협약 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-004 | 보호협약 추진이력 관리 | O | P8 | AFM_KFM_1.1.11 | 보호협약 이력관리 | UI-KFM-1010 | 보호협약 추진이력 조회 | pragrHstrData | 보호협약 추진이력 조회
REQ-KFM-SFR-005 | 무상양여업무 관리 | O | P9,P10 | AFM_KFM_1.2 AFM_KFM_1.2.1 AFM_KFM_1.2.2 AFM_KFM_1.2.3 AFM_KFM_1.2.4 AFM_KFM_1.2.5 AFM_KFM_1.2.6 AFM_KFM_1.2.7 | 무상양여 무상양여 조회 무상양여 등록/수정/삭제 현장조사 등록/수정/삭제 금액산정 채취완료보고 적지검사 무상양여 해지 | UI-KFM-1011-01 UI-KFM-1011-02 UI-KFM-1012-01 UI-KFM-1012-02 UI-KFM-1013 UI-KFM-1014 UI-KFM-1015 UI-KFM-1016-01 UI-KFM-1016-02 UI-KFM-1016-03 UI-KFM-1017-01 UI-KFM-1017-02 | 무상양여 목록조회 무상양여 상세조회(무상양여 개요) 무상양여 상세조회(현장조사) 무상양여 상세조회(금액산정) 무상양여 상세조회(임산물채취완료) 무상양여 상세조회(적지검사) 무상양여 상세조회(해지사유) 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 체결유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지신청 무상양여 해지 승인/반려 | grtrrList grtrrDetail grtrrDetailSptExmnnData grtrrDetailPrcEvltnData grtrrDetailPckngData grtrrDetailStldinData grtrrDetailTrmntData grtrrRegist grtrrPragrCnclsData grtrrFoprdPrcEvltnRegist grtrrSptExmnnRegist grtrrFoprdPckngRegist grtrrStldinRegist grtrrStldinRqustRegist grtrrStldinRqustConfirm grtrrTrmntRegist grtrrTrmntConfirm | 무상양여 목록 조회 무상양여 상세조회_무상양여 개요 무상양여 상세조회_현장조사 조회 무상양여 상세조회_금액산정 조회 무상양여 상세조회_임산물채취완료 조회 무상양여 상세조회_적지검사 조회 무상양여 조회_해지사유 조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지 신청 무상양여 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-006 | 무상양여 대상자 관리 | O | P11 | AFM_KFM_1.2.8 AFM_KFM_1.2.9 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1018 UI-KFM-1019 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | grtrrTrprsList grtrrTrprsRegist | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-007 | 무상양여 대상지 관리 | O | P12 | AFM_KFM_1.2.10 | 무상양여 대상지 등록 | UI-KFM-1020 | 무상양여 대상지 등록 | grtrrTrpltRegist | 무상양여 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-008 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | O | P13 | AFM_KFM_1.2.11 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | UI-KFM-1021-01 UI-KFM-1021-02 UI-KFM-1021-03 UI-KFM-1021-04 UI-KFM-1021-05 UI-KFM-1021-06 UI-KFM-1021-07 | 무상양여 서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서 | grtrrFmtList pragrRqdocFmt grtrrRqdocFmt grtrrSptExmnnFmt grtrrPckngCmpleFmt grtrrStldinFmt grtrrTrnsfCnsntFmt | 무상양여서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서
REQ-KFM-SFR-009 | 무상양여 소득실적 연계 | O | P14 | AFM_KFM_1.2.12 | 무상양여 실적연계 | UI-KFM-1022 | 무상양여 소득실적 연계 | grtrrIncmAcrslList | 무상양여 소득실적 연계
REQ-KFM-SFR-010 | 무상양여 추진이력 관리 | O | P15 | AFM_KFM_1.2.13 | 무상양여 이력관리 | UI-KFM-1023 | 무상양여 추진이력 조회 | grtrrHstrData | 무상양여 추진이력 관리
REQ-KFM-SFR-011 | 임산물 시가조사 지원 | O | P16 | AFM_KFM_1.3 AFM_KFM_1.3.1 AFM_KFM_1.3.2 AFM_KFM_1.3.3 | 대금사정 임산물가격조사 조회 임산물가격조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별, 품목별, 연도별 가격변동 내역 검색 | UI-KFM-1024 UI-KFM-1025 UI-KFM-1026-01 UI-KFM-1026-02 UI-KFM-1026-03 | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 가격변동 내역 임산물 품목별 가격변동 내역 임산물 연도별 가격변동 내역 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList prcEvltnFoprdExmnnRegist prcEvltnFoprdAraSttstList prcEvltnFoprdPrlstSttstList prcEvltnFoprdYrSttstList | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 가격변동 내역 임산물 품목별 가격변동 내역 임산물 연도별 가격변동 내역
REQ-KFM-SFR-012 | 임산물 단가 산출 기능 | O | P17 | AFM_KFM_1.3.4 | 임산물 단가 산출 기능 | UI-KFM-1027 | 임산물 단가 산출 기능 | grtrrFoprdPriceRegist | 임산물 단가 산출 기능
REQ-KFM-SFR-013 | 임분동태 분석 | O | P18 | AFM_KFM_3.2.3 | 임목축척분석 | UI-KFM-3001 | 임목축척분석 | frtreAccmnList | 임목축적분석
REQ-KFM-SFR-014 | 사업대상지 적지 분석 | O | P19 | AFM_KFM_3.2.6 | 사업대상지 적지 분석 | UI-KFM-3002 | 사업대상지 적지 분석 | bsnssTgtTestAnlss | 사업대상지 적지분석
REQ-KFM-SFR-015 | 경영계획부 검색 내역 자동집계 기능 | O | P20 | AFM_KFM_3.2.7 | 경영계획부 검색 | UI-KFM-3003 | 검색내역 일괄집계 | srchWplbkRst | 검색내역 일괄집계
REQ-KFM-SFR-016 | 소득분석 | O | P21 | AFM_KFM_3.4 AFM_KFM_3.4.1 AFM_KFM_3.4.2 AFM_KFM_3.4.3 AFM_KFM_3.4.4 | 소득분석 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | UI-KFM-3006 UI-KFM-3007 UI-KFM-3008 UI-KFM-3009 | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | grtrrFoprdOttrnAraSttstList grtrrFoprdOttrnYrSttstList grtrrFoprdPriceSttstList grtrrInhbtIncmSttstList | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격현황 통계 주민소득수입 통계
REQ-KFM-SFR-017 | 경영평가지표 자동 산출 (연간실행실적분석 평가업무) | O | P27,P28 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001-01 UI-KFM-5001-02 | 연간실행실적분석 – 가지치기 실적 연간실행실적분석 – 지역사회에 대한 기여도 현황 | annualCutRst annualCtrbtRt | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황
REQ-KFM-SFR-018 | 경영분석 연계 | O | P22 | AFM_KFM_6.2.2 | 경영정보 정보 조회(API) | UI-KFM-6004 | 경영분석 정보 조회(API) | oprtnStatsView | 경영분석 정보 조회(API)
REQ-KFM-SFR-019 | 정보감사_산림시업적절성분석 | O | P23 | AFM_KFM_3.3.7 | 산림시업의 적절성 분석 | UI-KFM-3005 | 산림시업적절성분석 | bsnssRlvc | 산림시업적절성분석
REQ-KFM-SFR-020 | 정보감사_법정경영 분석 기능 | O | P24 | AFM_KFM_3.3.6 | 법정경영 분석 | UI-KFM-3004 | 법정경영 분석 | legalMngmtAnlss legalMngmtAnlssPrevRst legalMngmtAnlssMain | 법정영급구조 조회
REQ-KFM-SFR-021 | 경영계획변경_신청서 작성 기능 | O | P24 | AFM_KFM_2.3.1 | 경영계획변경 신청현황 | UI-KFM-2001-01 UI-KFM-2001-02 UI-KFM-2001-03 UI-KFM-2001-04 UI-KFM-2001-05 UI-KFM-2001-06 UI-KFM-2002-01 UI-KFM-2002-02 UI-KFM-2002-03 UI-KFM-2002-04 UI-KFM-2002-05 UI-KFM-2002-06 UI-KFM-2002-07 UI-KFM-2002-08 UI-KFM-2002-09 UI-KFM-2002-10 UI-KFM-2002-11 UI-KFM-2002-12 | 사업별 변경 신청 현황 조회 사업별 변경 신청현황 – 경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황 – 계획변경 사업별 변경 신청현황 – 경계변경 사업별 변경 신청현황 – 공간정보 사업별 변경 신청현황 – 사업별 변경신청 등록 신청현황 – 신청현황 조회 신청현황 – 소반 변경유형 선택-관리소 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청(지번신청수정) 신청현황 – 소반 등록 – 신규소반 등록 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 수정 – 면적 및 경계 소반 등록 – 기존소반 수정 – 경영계획부 수정 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 삭제 신청현황 – 경영계획부 수정 – 단순면적 및 경계변경 신청현황 – 경영계획부 수정 – 산림조사 신청현황 – 경영계획부 수정 – 경영계획 신청현황 – 신청서 등록/수정/삭제 신청현황 – 결재선 지정 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList planChngBndrMngnt planChngBndrOffice planChngSbltRegNew planChngSbltRegBndr planChngSbltRegWplbk planChngSbltRegDlt planChngWplbkArea planChngWplbkExmnn planChngWplbkBsnss chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 신청현황–신청현황 조회 신청현황–소반 변경유형 선택–관리소 신청현황–소반 변경유형 선택–지방청 신청현황–소반 등록–신규소반 등록 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–면적 및 경계 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–경영계획부 수정 신청현황–소반 등록–기존소반 삭제 신청현황–경영계획부 수정–단순면적 및 경계변경 신청현황–경영계획부 수정–산림조사 신청현황–경영계획부 수정–경영계획 신청현황-신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-022 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능 | O | P26 | AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2003-01 UI-KFM-2003-02 UI-KFM-2003-03 UI-KFM-2003-04 | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정 검토서 출력 | exmntStatsList exmntStatsView planChngConfirm planChngConfirmEdit planChngExport | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정사유 조회 신청서 수정 검토서 출력
REQ-KFM-SFR-023 | 긴급 벌채 사업 관리_경영계획변경 부분 | O | P25 | AFM_KFM_2.3 AFM_KFM_2.3.1 AFM_KFM_2.3.2 AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 사업별 변경신청 현황 신청현황 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2001-01 UI-KFM-2001-02 UI-KFM-2001-03 UI-KFM-2001-04 UI-KFM-2001-05 UI-KFM-2001-06 UI-KFM-2002-01 UI-KFM-2002-02 UI-KFM-2002-03 UI-KFM-2002-04 UI-KFM-2002-05 UI-KFM-2002-06 UI-KFM-2002-07 UI-KFM-2002-08 UI-KFM-2002-09 UI-KFM-2002-10 UI-KFM-2002-11 UI-KFM-2002-12 | 사업별 변경 신청 현황 조회 사업별 변경 신청현황 – 경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황 – 계획변경 사업별 변경 신청현황 – 경계변경 사업별 변경 신청현황 – 공간정보 사업별 변경 신청현황 – 사업별 변경신청 등록 신청현황 – 신청현황 조회 신청현황 – 소반 변경유형 선택-관리소 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청(지번신청수정) 신청현황 – 소반 등록 – 신규소반 등록 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 수정 – 면적 및 경계 소반 등록 – 기존소반 수정 – 경영계획부 수정 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 삭제 신청현황 – 경영계획부 수정 – 단순면적 및 경계변경 신청현황 – 경영계획부 수정 – 산림조사 신청현황 – 경영계획부 수정 – 경영계획 신청현황 – 신청서 등록/수정/삭제 신청현황 – 결재선 지정 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList planChngBndrMngnt planChngBndrOffice planChngSbltRegNew planChngSbltRegBndr planChngSbltRegWplbk planChngSbltRegDlt planChngWplbkArea planChngWplbkExmnn planChngWplbkBsnss chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 신청현황–신청현황 조회 신청현황–소반 변경유형 선택–관리소 신청현황–소반 변경유형 선택–지방청 신청현황–소반 등록–신규소반 등록 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–면적 및 경계 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–경영계획부 수정 신청현황–소반 등록–기존소반 삭제 신청현황–경영계획부 수정–단순면적 및 경계변경 신청현황–경영계획부 수정–산림조사 신청현황–경영계획부 수정–경영계획 신청현황-신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-024 | 긴급 벌채 사업 관리_연간실행실적분석 평가업무 | O | P25 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001-01 UI-KFM-5001-02 UI-KFM-5001-03 UI-KFM-5001-04 | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가 | annualCutRst annualCtrbtRt assmntRegist mngntEval | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가
REQ-KFM-SFR-025 | 경영계획 미수립지 기관 관리 | O | P29 | AFM_KFM_8.1 AFM_KFM_8.1.1 AFM_KFM_8.1.2 | 기관관리 등록기관 조회 등록기관 수정 | UI-KFM-8001 UI-KFM-8002 | 기관 목록 조회 기관 등록/수정/삭제 | insttList insttRegist | 기관관리 기관목록조회
REQ-KFM-SFR-026 | 경영계획 미수립 사업대상지 분석 및 관리 | O | P29 | AFM_KFM_2.2.7 | 경영계획 미수립지 등록 | UI-KFM-2011-01 UI-KFM-2011-02 UI-KFM-2011-03 UI-KFM-2011-04 UI-KFM-2011-05 UI-KFM-2011-06 | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제 | unestblshTgtRegist estblshDivRegist estblshCmblcDivPopup estblshSumRegist estblshCmblcSumPopup estblshDelRegist | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제
REQ-KFM-SFR-027 | 경영계획 미수립지 사업이력 등록 | O | P30, P31 | AFM_KFM_2.7.3 AFM_KFM_2.7.5 AFM_KFM_2.7.6 | 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업이력 조회 | UI-KFM-2007 UI-KFM-2008-01 UI-KFM-2008-02 UI-KFM-2008-03 UI-KFM-2008-04 UI-KFM-2008-05 UI-KFM-2008-06 UI-KFM-2009-01 UI-KFM-2009-02 UI-KFM-2009-03 UI-KFM-2009-04 UI-KFM-2009-05 UI-KFM-2009-06 UI-KFM-2009-07 UI-KFM-2009-08 UI-KFM-2010-01 UI-KFM-2010-02 | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 – 산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 병해충 미수립지 사업이력 관리 – 이력조회 미수립지 사업이력 관리 – 경영계획부 조회 | unestblshMngmt unestblshPlan unestblshRegist unestblshMnfrsExmnnEdit unestblshPlanEdit unestblshMngmtCont unestblshResult unestblshBsnssRstList unestblshBsnssRstAffrsPrfld unestblshBsnssRstAffrs unestblshBsnssRstFrestGrdnn unestblshBsnssRstFrtrePrdct unestblshBsnssRstFclt unestblshBsnssRstIncm unestblshBsnssRstRcvr unestblshHstrList unestblshHstr | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제– 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–병해충 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-028 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | O | P32 | AFM_KFM_6.1.1 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-029 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | O | P33 | AFM_KFM_6.1.2 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-030 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회 | O | P34 | AFM_KFM_6.2.1 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-031 | 무상양여업무 관리_임산물생산 정보 내려받기 기능 | - | N/A | P16 | AFM_KFM_1.3.1 | 임산물가격조사 조회 | UI-KFM-1024 | 임산물 시가조사 현황 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SFR-032 | 보호협약업무 관리_활동일지관리 | - | N/A | P5 | AFM_KFM_1.1.5 | 보호협약 활동조사 | UI-KFM-1005 | 보호협약 활동조사 등록 | pragrActlRegist |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
기술협상서 | 사업수행방안 > 경영분석 기능 고도화 등 (사업수행방안) | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 사업수행계획서
기술협상서 | 수행조직 및 업무분장 > 수행조직 구성 및 역할 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 사업수행계획서
REQ-KFM-SPR-001 | 무상양여 실적보고 표준화 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-002 | 임분동태 분석_지위지수 인자 반영 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-003 | 임산물생산량조회 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-004 | 보호협약 체결없는 무상양여 관리 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-005 | 임산물 단가 산출 기능_임산물대금사정조사 자료 공유 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-006 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능_요약정보제공 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-007 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능_화면개선 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-008 | 경영계획변경사유 입력의 길이 확장 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SIR-001 | 사유림경영정보시스템과 국유림경영정보시스템과의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-002 | 산림기반 자산관리시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-003 | 모바일 현장업무지원시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-004 | 산림공간정보시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
프로젝트 명
시스템 명
국가산림통합정보체계 구축(1차) 사업
국유림경영정보시스템
문서명
요구사항추적표
작성자
권성식
문서번호
Version
A10
작업일자
2015.07.31
1.0

## 1006 (hidden)
요구사항ID | 요구사항명 | 반영여부 | 기능프로세스흐름도 | 기능 ID | 응용기능명칭 | 화면 ID | 화면명칭 | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 비고
REQ-KFM-SFR-001 | 보호협약업무 관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1 AFM_KFM_1.1.1 AFM_KFM_1.1.2 AFM_KFM_1.1.3 AFM_KFM_1.1.5 AFM_KFM_1.1.6 | 보호협약 보호협약조회 보호협약 등록/수정/삭제 보호협약 검토/승인 보호협약 활동조사 보호협약 해지 | UI-KFM-1001 UI-KFM-1002 UI-KFM-1003-01 UI-KFM-1003-02 UI-KFM-1005 UI-KFM-1006-01 | 보호협약 조회 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지신청 | pragrList pragrDetail pragrDetailTrmntData pragrRegist pragrCnsntRqustRegist pragrCnsntRqustConfirm pragrCnclsRegist pragrActlRegist pragrTrmntRegist pragrTrmntConfirm | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 채결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지 신청 보호협약 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-002 | 보호협약 대상자 관리 | O | P6 | AFM_KFM_1.1.7 AFM_KFM_1.1.8 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1007 UI-KFM-1008 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | ragrTrprsList pragrTrprsRegist | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-003 | 보호협약 대상지 관리 | O | P7 | AFM_KFM_1.1.9 | 보호협약 대상지 등록 | UI-KFM-1009 | 보호협약 대상지 등록 | pragrTrpltRegist | 보호협약 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-004 | 보호협약 추진이력 관리 | O | P8 | AFM_KFM_1.1.11 | 보호협약 이력관리 | UI-KFM-1010 | 보호협약 추진이력 조회 | pragrHstrData | 보호협약 추진이력 조회
REQ-KFM-SFR-005 | 무상양여업무 관리 | O | P9,P10 | AFM_KFM_1.2 AFM_KFM_1.2.1 AFM_KFM_1.2.2 AFM_KFM_1.2.3 AFM_KFM_1.2.5 AFM_KFM_1.2.6 AFM_KFM_1.2.7 | 무상양여 무상양여 조회 무상양여 등록/수정/삭제 현장조사 등록/수정/삭제 채취완료보고 적지검사 무상양여 해지 | UI-KFM-1011 UI-KFM-1012-01 UI-KFM-1012-02 UI-KFM-1013 UI-KFM-1015 UI-KFM-1016-01 UI-KFM-1016-02 UI-KFM-1016-03 UI-KFM-1017-01 | 무상양여 상세조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 체결유무확인 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지신청 | grtrrList grtrrDetail grtrrDetailSptExmnnData grtrrDetailPrcEvltnData grtrrDetailPckngData grtrrDetailStldinData grtrrDetailTrmntData grtrrRegist grtrrPragrCnclsData grtrrFoprdPrcEvltnRegist grtrrSptExmnnRegist grtrrFoprdPckngRegist grtrrStldinRegist grtrrStldinRqustRegist grtrrStldinRqustConfirm grtrrTrmntRegist grtrrTrmntConfirm | 무상양여 목록 조회 무상양여 상세조회_무상양여 개요 무상양여 상세조회_현장조사 조회 무상양여 상세조회_금액산정 조회 무상양여 상세조회_임산물채취완료 조회 무상양여 상세조회_적지검사 조회 무상양여 조회_해지사유 조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지 신청 무상양여 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-006 | 무상양여 대상자 관리 | O | P11 | AFM_KFM_1.2.8 AFM_KFM_1.2.9 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1018 UI-KFM-1019 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | grtrrTrprsList grtrrTrprsRegist | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-007 | 무상양여 대상지 관리 | O | P12 | AFM_KFM_1.2.10 | 무상양여 대상지 등록 | UI-KFM-1020 | 무상양여 대상지 등록 | grtrrTrpltRegist | 무상양여 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-008 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | O | P13 | AFM_KFM_1.2.11 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | UI-KFM-1021-01 | 무상양여 서식 목록 조회 | grtrrFmtList pragrRqdocFmt grtrrRqdocFmt grtrrSptExmnnFmt grtrrPckngCmpleFmt grtrrStldinFmt grtrrTrnsfCnsntFmt | 무상양여서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서
REQ-KFM-SFR-009 | 무상양여 소득실적 연계 | O | P14 | AFM_KFM_1.2.12 | 무상양여 실적연계 | UI-KFM-1022 | 무상양여 소득실적 연계 | grtrrIncmAcrslList | 무상양여 소득실적 연계
REQ-KFM-SFR-010 | 무상양여 추진이력 관리 | O | P15 | AFM_KFM_1.2.13 | 무상양여 이력관리 | UI-KFM-1023 | 무상양여 추진이력 조회 | grtrrHstrData | 무상양여 추진이력 관리
REQ-KFM-SFR-011 | 임산물 시가조사 지원 | O | P16 | AFM_KFM_1.3 AFM_KFM_1.3.1 AFM_KFM_1.3.2 AFM_KFM_1.3.3 | 대금사정 임산물가격조사 조회 임산물가격조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별, 품목별, 연도별 가격변동 통계조회 | UI-KFM-1024 UI-KFM-1025 UI-KFM-1026-01 UI-KFM-1026-02 UI-KFM-1026-03 | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 통계 임산물 품목별 통계 임산물 연도별 통계 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList prcEvltnFoprdExmnnRegist prcEvltnFoprdAraSttstList prcEvltnFoprdPrlstSttstList prcEvltnFoprdYrSttstList | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 통계 조회 임산물 품목별 통계 조회 임산물 연도별 통계 조회
REQ-KFM-SFR-012 | 임산물 단가 산출 기능 | O | P17 | AFM_KFM_1.3.4 | 임산물 단가 산출 기능 | UI-KFM-1027 | 임산물 단가 산출 기능 | grtrrFoprdPriceRegist | 임산물 단가 산출 기능
REQ-KFM-SFR-013 | 임분동태 분석 | O | P18 | AFM_KFM_3.2.3 | 임목축척분석 | UI-KFM-3001 | 임목축척분석 | frtreAccmnList | 임목축적분석
REQ-KFM-SFR-014 | 사업대상지 적지 분석 | O | P19 | AFM_KFM_3.2.6 | 사업대상지 적지 분석 | UI-KFM-3002 | 사업대상지 적지 분석 | bsnssTgtTestAnlss | 사업대상지 적지분석
REQ-KFM-SFR-015 | 경영계획부 검색 내역 자동집계 기능 | O | P20 | AFM_KFM_3.2.7 | 경영계획부 검색 | UI-KFM-3003 | 경영계획부 검색 | srchWplbkRst | 검색내역 일괄집계
REQ-KFM-SFR-016 | 소득분석 | O | P21 | AFM_KFM_1.4 AFM_KFM_1.4.1 AFM_KFM_1.4.2 AFM_KFM_1.4.3 AFM_KFM_1.4.4 | 소득분석 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | UI-KFM-1028 UI-KFM-1029 UI-KFM-1030 UI-KFM-1031 | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | grtrrFoprdOttrnAraSttstList grtrrFoprdOttrnYrSttstList grtrrFoprdPriceSttstList grtrrInhbtIncmSttstList | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격현황 통계 주민소득수입 통계
REQ-KFM-SFR-017 | 경영평가지표 자동 산출 (연간실행실적분석 평가업무) | O | P27,P28 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001 | 연간실행실적분석 | annualCutRst annualCtrbtRt | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황
REQ-KFM-SFR-018 | 경영분석 연계 | O | P22 | AFM_KFM_6.2.2 | 경영정보 정보 조회(API) | UI-KFM-6004 | 경영분석 정보 조회(API) | oprtnStatsView | 경영분석 정보 조회(API)
REQ-KFM-SFR-019 | 정보감사_산림시업적절성분석 | O | P23 | AFM_KFM_3.3.7 | 산림시업의 적절성 분석 | UI-KFM-3005 | 산림시업적절성분석 | bsnssRlvc | 산림시업적절성분석
REQ-KFM-SFR-020 | 정보감사_법정경영 분석 기능 | O | P24 | AFM_KFM_3.3.6 | 법정경영 분석 | UI-KFM-3004 | 법정경영 분석 | legalMngmtAnlss legalMngmtAnlssPrevRst legalMngmtAnlssMain | 법정영급구조 조회
REQ-KFM-SFR-021 | 경영계획변경_신청서 작성 기능 | O | P24 | AFM_KFM_2.3.1 | 경영계획변경 신청현황 | UI-KFM-2001 UI-KFM-2002 | 사업별 변경 신청 현황 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList nfrmnPlanChngRegist selectPlanChngSbltPopup newBndrChngList mrgBndrChngList prttnSbltBndrChngList dltSbltBndrChngList trgtSbltBndrChngList bndrChngGIS bndrChngEditList chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 경영계획 변경–신청현황–신청현황 조회 경영계획 변경–신청현황–소반 변경유형 선택 경영계획 변경–신청현황–소반 등록 경계 변경 등록/수정/삭제-신규 경계 변경 등록/수정/삭제-병합 경계 변경 등록/수정/삭제-분할 경계 변경 등록/수정/삭제-삭제 경계 변경 등록/수정/삭제-경계변경 경계 변경 등록/수정/삭제-GIS 경계 변경 등록/수정/삭제–변경내역 조회 신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-022 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능 | O | P26 | AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2003 | 경영계획변경 검토현황 | exmntStatsList exmntStatsView planChngConfirm planChngConfirmEdit planChngExport | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정사유 조회 신청서 수정 검토서 출력
REQ-KFM-SFR-023 | 긴급 벌채 사업 관리_경영계획변경 부분 | O | P25 | AFM_KFM_2.3 AFM_KFM_2.3.1 AFM_KFM_2.3.2 AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 사업별 변경신청 현황 신청현황 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2001 UI-KFM-2002 | 사업별 변경 현황 신청현황 경영계획변경 검토 현황 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList nfrmnPlanChngRegist selectPlanChngSbltPopup newBndrChngList mrgBndrChngList prttnSbltBndrChngList dltSbltBndrChngList trgtSbltBndrChngList bndrChngGIS bndrChngEditList chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 경영계획 변경–신청현황–신청현황 조회 경영계획 변경–신청현황–소반 변경유형 선택 경영계획 변경–신청현황–소반 등록 경계 변경 등록/수정/삭제-신규 경계 변경 등록/수정/삭제-병합 경계 변경 등록/수정/삭제-분할 경계 변경 등록/수정/삭제-삭제 경계 변경 등록/수정/삭제-경계변경 경계 변경 등록/수정/삭제-GIS 경계 변경 등록/수정/삭제–변경내역 조회 신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-024 | 긴급 벌채 사업 관리_연간실행실적분석 평가업무 | O | P25 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001 UI-KFM-5002 UI-KFM-5003 | 연간실행실적분석 현황 | annualCutRst annualCtrbtRt assmntRegist mngntEval | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가
REQ-KFM-SFR-025 | 경영계획 미수립지 기관 관리 | O | P29 | AFM_KFM_8.1 AFM_KFM_8.1.1 AFM_KFM_8.1.2 | 기관관리 등록기관 조회 등록기관 수정 | UI-KFM-8001 UI-KFM-8002 | 기관 목록 조회 기관 등록/수정/삭제 | insttList insttRegist | 기관관리 기관목록조회
REQ-KFM-SFR-026 | 경영계획 미수립 사업대상지 분석 및 관리 | O | P29 | AFM_KFM_2.2.7 | 경영계획 미수립지 등록 | UI-KFM-2011 | 미수립지 대상지 등록 | unestblshTgtRegist estblshDivRegist estblshCmblcDivPopup estblshSumRegist estblshCmblcSumPopup estblshDelRegist | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제
REQ-KFM-SFR-027 | 경영계획 미수립지 사업이력 등록 | O | P30, P31 | AFM_KFM_2.7.3 AFM_KFM_2.7.5 AFM_KFM_2.7.6 | 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업이력 조회 | UI-KFM-2007 UI-KFM-2008 UI-KFM-2009 UI-KFM-2010 | 경영계획 미수립지 경영계획 관리 경영계획 미수립지 사업실적 관리 경영계획 미수립지 사업이력 관리 | unestblshMngmt unestblshPlan unestblshRegist unestblshMnfrsExmnnEdit unestblshPlanEdit unestblshMngmtCont unestblshResult unestblshBsnssRstList unestblshBsnssRstAffrsPrfld unestblshBsnssRstAffrs unestblshBsnssRstFrestGrdnn unestblshBsnssRstFrtrePrdct unestblshBsnssRstFclt unestblshBsnssRstIncm unestblshBsnssRstRcvr unestblshHstrList unestblshHstr | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제– 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–병해충 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-028 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | O | P32 | AFM_KFM_6.1.1 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | UI-KFM-6001 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | unestblshHstrList unestblshHstr | 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지-미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-029 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | O | P33 | AFM_KFM_6.1.2 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | UI-KFM-6002 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | pfrmnBsnssHstr | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회
REQ-KFM-SFR-030 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회 | O | P34 | AFM_KFM_6.2.1 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | UI-KFM-6003 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | pfrmnBsnsHstrGIS | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면)
REQ-KFM-SFR-031 | 무상양여업무 관리_임산물생산 정보 내려받기 기능 | O | P16 | AFM_KFM_1.3.1 | 임산물가격조사 조회 | UI-KFM-1024 | 임산물 시가조사 현황 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList | 임산물 시가조사 현황
REQ-KFM-SFR-032 | 보호협약업무 관리_활동일지관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1.5 | 보호협약 활동조사 | UI-KFM-1005 | 보호협약 활동조사 등록 | pragrActlRegist | 보호협약 활동조사 등록
프로젝트 명
시스템 명
국가산림통합정보체계 구축(1차) 사업
국유림경영정보시스템
문서명
요구사항추적표
작성자
권성식
문서번호
Version
A10
작업일자
2015.07.31
1.0